Anomalies détectées

| Gravité | Chef de projet | Projet | Objet | Anomalie | Valeur constatée | Correction suggérée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haute | Bruce Wayne | PRJ - Cybersécurité MFA | Pilote 50 postes (Phase) | Terminé avec fin estimée dans le futur | Statut Terminée, fin estimée 30/11/2026, soit 91 j dans le futur | Repasser en En cours, ou saisir la fin réelle à la date de clôture effective |
| Haute | Bruce Wayne | PRJ - Cybersécurité MFA | Fin du pilote (Jalon) | Fait avec date estimée dans le futur | Statut Fait, date estimée 30/11/2026 | Repasser en Non fait, ou saisir la date réelle d'atteinte du jalon |
| Haute | Non renseigné | PRJ - Cybersécurité MFA | Généralisation (Phase) | En cours avec début estimé dans le futur | Statut En cours, début estimé 15/09/2026, soit 15 j dans le futur | Repasser en A débuter, ou avancer le début réel à la date de démarrage constatée |
| Haute | Non renseigné | PRJ - Mon projet | Absence (Phase) | Terminé avec début et fin estimés dans le futur | Statut Terminée, 01/06/2029 au 30/06/2029 | Corriger les dates estimées, saisie manifestement erronée |
| Moyenne | Diana Prince | PRJ - Déploiement CRM | Paramétrage (Phase) | En cours avec fin estimée dans le passé | Statut En cours, fin estimée 14/08/2026, dépassée de 17 j | Clôturer la phase, ou replanifier la fin estimée |
| Moyenne | Diana Prince | PRJ - Déploiement CRM | Recette VABF (Jalon) | Non fait avec date estimée déjà passée | Statut Non fait, date estimée 14/08/2026, échue depuis 17 j | Passer à Fait si la VABF est prononcée, sinon replanifier le jalon |
| Moyenne | Non renseigné | PRJ - Portail RH | Livraison des maquettes (Jalon) | Non fait avec date estimée déjà passée | Statut Non fait, date estimée 10/04/2026, échue depuis 143 j | Replanifier le jalon et documenter le retard |
| Moyenne | Non renseigné | PRJ - Mon projet | azerty (Phase) | En cours avec fin estimée dans le passé | Statut En cours, fin estimée 30/06/2026, dépassée de 62 j | Clôturer ou replanifier |
| Moyenne | Non renseigné | PRJ - Mon projet | Test (Jalon) | Non fait avec date estimée déjà passée | Statut Non fait, date estimée 01/01/2022 | Supprimer ou replanifier, objet de test probable |
| Basse | Non renseigné | PRJ - Portail RH | Conception (Phase) | A débuter avec début estimé déjà passé | Statut A débuter, début estimé 13/04/2026, dépassé de 140 j | Passer En cours si les travaux ont démarré, sinon décaler le début |

Lecture par projet

- PRJ - Cybersécurité MFA : 3 anomalies, toutes de gravité haute. La chaîne de statuts est incohérente de bout en bout, phase pilote et jalon de sortie déclarés terminés sur novembre 2026, phase suivante déclarée en cours pour septembre. Projet à reprendre en priorité.

- PRJ - Mon projet : 3 anomalies, dont une haute. Les libellés et les dates confirment un jeu de test. À exclure du reporting ou à purger.

- PRJ - Déploiement CRM : 2 anomalies moyennes, concentrées sur la fin de paramétrage et sa VABF. Retard de 17 jours non arbitré.

- PRJ - Portail RH : 2 anomalies, une moyenne et une basse, sur la séquence Conception et Livraison des maquettes. Écart de plus de 4 mois.

- PRJ - Refonte SI Finance : aucune anomalie.

Point transverse : 6 des 10 anomalies portent sur des objets sans chef de projet renseigné. Il n'existe donc pas de responsable identifié pour porter la correction. C'est le premier point à traiter avant toute campagne de mise à jour.