Anomalies détectées
	Gravité
	Chef de projet
	Projet
	Objet
	Anomalie
	Valeur constatée
	Correction suggérée

	Haute
	Bruce Wayne
	PRJ - Cybersécurité MFA
	Pilote 50 postes (Phase)
	Terminé avec fin estimée dans le futur
	Statut Terminée, fin estimée 30/11/2026, soit 91 j dans le futur
	Repasser en En cours, ou saisir la fin réelle à la date de clôture effective

	Haute
	Bruce Wayne
	PRJ - Cybersécurité MFA
	Fin du pilote (Jalon)
	Fait avec date estimée dans le futur
	Statut Fait, date estimée 30/11/2026
	Repasser en Non fait, ou saisir la date réelle d'atteinte du jalon

	Haute
	Non renseigné
	PRJ - Cybersécurité MFA
	Généralisation (Phase)
	En cours avec début estimé dans le futur
	Statut En cours, début estimé 15/09/2026, soit 15 j dans le futur
	Repasser en A débuter, ou avancer le début réel à la date de démarrage constatée

	Haute
	Non renseigné
	PRJ - Mon projet
	Absence (Phase)
	Terminé avec début et fin estimés dans le futur
	Statut Terminée, 01/06/2029 au 30/06/2029
	Corriger les dates estimées, saisie manifestement erronée

	Moyenne
	Diana Prince
	PRJ - Déploiement CRM
	Paramétrage (Phase)
	En cours avec fin estimée dans le passé
	Statut En cours, fin estimée 14/08/2026, dépassée de 17 j
	Clôturer la phase, ou replanifier la fin estimée

	Moyenne
	Diana Prince
	PRJ - Déploiement CRM
	Recette VABF (Jalon)
	Non fait avec date estimée déjà passée
	Statut Non fait, date estimée 14/08/2026, échue depuis 17 j
	Passer à Fait si la VABF est prononcée, sinon replanifier le jalon

	Moyenne
	Non renseigné
	PRJ - Portail RH
	Livraison des maquettes (Jalon)
	Non fait avec date estimée déjà passée
	Statut Non fait, date estimée 10/04/2026, échue depuis 143 j
	Replanifier le jalon et documenter le retard

	Moyenne
	Non renseigné
	PRJ - Mon projet
	azerty (Phase)
	En cours avec fin estimée dans le passé
	Statut En cours, fin estimée 30/06/2026, dépassée de 62 j
	Clôturer ou replanifier

	Moyenne
	Non renseigné
	PRJ - Mon projet
	Test (Jalon)
	Non fait avec date estimée déjà passée
	Statut Non fait, date estimée 01/01/2022
	Supprimer ou replanifier, objet de test probable

	Basse
	Non renseigné
	PRJ - Portail RH
	Conception (Phase)
	A débuter avec début estimé déjà passé
	Statut A débuter, début estimé 13/04/2026, dépassé de 140 j
	Passer En cours si les travaux ont démarré, sinon décaler le début


Lecture par projet
· PRJ - Cybersécurité MFA : 3 anomalies, toutes de gravité haute. La chaîne de statuts est incohérente de bout en bout, phase pilote et jalon de sortie déclarés terminés sur novembre 2026, phase suivante déclarée en cours pour septembre. Projet à reprendre en priorité.
· PRJ - Mon projet : 3 anomalies, dont une haute. Les libellés et les dates confirment un jeu de test. À exclure du reporting ou à purger.
· PRJ - Déploiement CRM : 2 anomalies moyennes, concentrées sur la fin de paramétrage et sa VABF. Retard de 17 jours non arbitré.
· PRJ - Portail RH : 2 anomalies, une moyenne et une basse, sur la séquence Conception et Livraison des maquettes. Écart de plus de 4 mois.
· PRJ - Refonte SI Finance : aucune anomalie.
Point transverse : 6 des 10 anomalies portent sur des objets sans chef de projet renseigné. Il n'existe donc pas de responsable identifié pour porter la correction. C'est le premier point à traiter avant toute campagne de mise à jour.

