1. Périmètre

| Catégorie | Nombre | Détail |
| --- | --- | --- |
| Projets | 5 |  |
| Chefs de projet identifiés | 4 | Tony Stark, Diana Prince, Bruce Wayne, Clark Kent |
| Phases | 15 |  |
| Jalons | 9 |  |
| Période cible (référence) | 01/01/2022 → 31/12/2026 | Distordue par PRJ - Mon projet |
| Période cible hors-jeu de test | 05/01/2026 → 31/12/2026 | Sur les 4 projets réels |
| Période estimée (réel) | 01/01/2022 → 30/06/2029 | Distordue par PRJ - Mon projet |
| Période estimée hors jeu de test | 05/01/2026 → 28/02/2027 | Sur les 4 projets réels |

10 objets sur 24 n'ont pas de chef de projet renseigné (Chef_de_projet vide). Le nombre de chefs ci-dessus ne couvre donc que 14 objets sur 24.

2. Répartition par statut et par type

Phases (15 au total)

| Statut | Nombre | % |
| --- | --- | --- |
| Terminée | 6 | 40 % |
| A débuter | 5 | 33 % |
| En cours | 4 | 27 % |

| Type | Nombre | % |
| --- | --- | --- |
| Réalisation | 5 | 33 % |
| Cadrage | 4 | 27 % |
| Déploiement | 2 | 13 % |
| Formation | 1 | 7 % |
| Qualité | 1 | 7 % |
| Non renseigné | 2 | 13 % |

Jalons (9 au total)

Répartition des objets par statut

Nombre d'objets

| Catégorie | Phases | Jalons |
| --- | --- | --- |
| Terminé / Fait | 6 | 2 |
| En cours | 4 | 0 |
| A débuter / Non fait | 5 | 7 |

PhasesJalons

Utilisez les touches fléchées pour naviguer entre les points de données.

3. Retards

| Catégorie | Nombre | % |
| --- | --- | --- |
| Objets en retard | 5 / 24 | 21 % |
| Projets touchés par au moins un retard | 3 / 5 | 60 % |

Projets en retard : PRJ - Déploiement CRM, PRJ - Portail RH, PRJ - Mon projet.
Projets sans retard : PRJ - Refonte SI Finance, PRJ - Cybersécurité MFA (ce dernier a des anomalies de statut vues au prompt précédent, mais pas de retard au sens strict de la définition ici).

4. Dérive (fin estimée − fin cible, en jours)

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Moyenne | 202 jours |
| Médiane | 38,5 jours |

Les 2 plus fortes dérives proviennent de PRJ - Mon projet et tirent fortement la moyenne vers le haut. Hors jeu de test, la moyenne tombe à environ 51 jours.

Cinq écarts les plus élevés

| Chef de projet | Projet | Objet | Fin cible | Fin estimée | Dérive |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Non renseigné | PRJ - Mon projet | Absence (Phase) | 31/03/2022 | 30/06/2029 | 2648 j |
| Non renseigné | PRJ - Mon projet | Congé (Phase) | 31/12/2022 | 31/10/2026 | 1400 j |
| Bruce Wayne | PRJ - Cybersécurité MFA | Pilote 50 postes (Phase) | 31/07/2026 | 30/11/2026 | 122 j |
| Bruce Wayne | PRJ - Cybersécurité MFA | Fin du pilote (Jalon) | 31/07/2026 | 30/11/2026 | 122 j |
| Tony Stark | PRJ - Refonte SI Finance | Formation utilisateurs (Phase) | 27/11/2026 | 29/01/2027 | 63 j |

Top 5 des dérives (en jours)

Toutes les colonnes nécessaires étaient présentes, aucun contrôle n'a été marqué non calculable.

Points à retenir :

- PRJ - Mon projet fausse à lui seul le calcul de dérive moyenne. Recommandation : l'exclure du reporting portefeuille ou le purger de l'export.

- Bruce Wayne concentre la seule dérive haute sur un projet réel, cohérente avec les anomalies de statut déjà relevées sur PRJ - Cybersécurité MFA.

- 60 % des projets sont en retard sur au moins un objet, ce qui est élevé pour un portefeuille de 5 projets.