
1. Périmètre
	Catégorie
	Nombre
	Détail

	Projets
	5
	

	Chefs de projet identifiés
	4
	Tony Stark, Diana Prince, Bruce Wayne, Clark Kent

	Phases
	15
	

	Jalons
	9
	

	Période cible (référence)
	01/01/2022 → 31/12/2026
	Distordue par PRJ - Mon projet

	Période cible hors-jeu de test
	05/01/2026 → 31/12/2026
	Sur les 4 projets réels

	Période estimée (réel)
	01/01/2022 → 30/06/2029
	Distordue par PRJ - Mon projet

	Période estimée hors jeu de test
	05/01/2026 → 28/02/2027
	Sur les 4 projets réels


10 objets sur 24 n'ont pas de chef de projet renseigné (Chef_de_projet vide). Le nombre de chefs ci-dessus ne couvre donc que 14 objets sur 24.
2. Répartition par statut et par type
Phases (15 au total)
	Statut
	Nombre
	%

	Terminée
	6
	40 %

	A débuter
	5
	33 %

	En cours
	4
	27 %



	Type
	Nombre
	%

	Réalisation
	5
	33 %

	Cadrage
	4
	27 %

	Déploiement
	2
	13 %

	Formation
	1
	7 %

	Qualité
	1
	7 %

	Non renseigné
	2
	13 %


Jalons (9 au total)

Répartition des objets par statut
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Nombre d'objets
	Catégorie
	Phases
	Jalons

	Terminé / Fait
	6
	2

	En cours
	4
	0

	A débuter / Non fait
	5
	7


PhasesJalons
Utilisez les touches fléchées pour naviguer entre les points de données.
3. Retards
	Catégorie
	Nombre
	%

	Objets en retard
	5 / 24
	21 %

	Projets touchés par au moins un retard
	3 / 5
	60 %


Projets en retard : PRJ - Déploiement CRM, PRJ - Portail RH, PRJ - Mon projet.
Projets sans retard : PRJ - Refonte SI Finance, PRJ - Cybersécurité MFA (ce dernier a des anomalies de statut vues au prompt précédent, mais pas de retard au sens strict de la définition ici).
4. Dérive (fin estimée − fin cible, en jours)
	Indicateur
	Valeur

	Moyenne
	202 jours

	Médiane
	38,5 jours


Les 2 plus fortes dérives proviennent de PRJ - Mon projet et tirent fortement la moyenne vers le haut. Hors jeu de test, la moyenne tombe à environ 51 jours.
Cinq écarts les plus élevés
	Chef de projet
	Projet
	Objet
	Fin cible
	Fin estimée
	Dérive

	Non renseigné
	PRJ - Mon projet
	Absence (Phase)
	31/03/2022
	30/06/2029
	2648 j

	Non renseigné
	PRJ - Mon projet
	Congé (Phase)
	31/12/2022
	31/10/2026
	1400 j

	Bruce Wayne
	PRJ - Cybersécurité MFA
	Pilote 50 postes (Phase)
	31/07/2026
	30/11/2026
	122 j

	Bruce Wayne
	PRJ - Cybersécurité MFA
	Fin du pilote (Jalon)
	31/07/2026
	30/11/2026
	122 j

	Tony Stark
	PRJ - Refonte SI Finance
	Formation utilisateurs (Phase)
	27/11/2026
	29/01/2027
	63 j


Top 5 des dérives (en jours)
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Toutes les colonnes nécessaires étaient présentes, aucun contrôle n'a été marqué non calculable.
Points à retenir :
· PRJ - Mon projet fausse à lui seul le calcul de dérive moyenne. Recommandation : l'exclure du reporting portefeuille ou le purger de l'export.
· Bruce Wayne concentre la seule dérive haute sur un projet réel, cohérente avec les anomalies de statut déjà relevées sur PRJ - Cybersécurité MFA.
· 60 % des projets sont en retard sur au moins un objet, ce qui est élevé pour un portefeuille de 5 projets.
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