1. Jalons à venir dans l'horizon
	Projet
	Chef de projet
	Jalon
	Type
	Date
	Statut

	PRJ - Déploiement CRM
	Diana Prince
	Go live agence pilote
	Contractuel
	30/09/2026
	Non fait


Un seul jalon tombe dans les 90 jours à venir. Il s'agit d'un jalon contractuel, donc potentiellement lié à un fait générateur de facturation.
2. Jalons dépassés et non faits
	Projet
	Chef de projet
	Jalon
	Type
	Date
	Statut

	PRJ - Déploiement CRM
	Diana Prince
	Recette VABF
	Qualité
	14/08/2026
	Non fait

	PRJ - Portail RH
	Non renseigné
	Livraison des maquettes
	Technique
	10/04/2026
	Non fait

	PRJ - Mon projet
	Non renseigné
	Test
	Non renseigné
	01/01/2022
	Non fait


· Recette VABF est en retard de 17 jours et bloque logiquement le Go live agence pilote listé ci-dessus, qui dépend de cette phase de qualité.
· Livraison des maquettes est en retard de 143 jours, sans chef de projet identifié.
· Test (Mon projet) est un objet de test, à exclure du suivi.
3. Phases qui démarrent dans l'horizon
	Projet
	Chef de projet
	Phase
	Type
	Statut
	Date de début

	PRJ - Déploiement CRM
	Diana Prince
	Déploiement agences
	Déploiement
	A débuter
	01/09/2026

	PRJ - Cybersécurité MFA
	Non renseigné
	Généralisation
	Déploiement
	En cours
	15/09/2026

	PRJ - Portail RH
	Non renseigné
	Recette
	Qualité
	A débuter
	01/10/2026

	PRJ - Mon projet
	Non renseigné
	Congé
	Non renseigné
	A débuter
	01/10/2026


Généralisation (PRJ - Cybersécurité MFA) est déclarée En cours alors que son début estimé est encore dans 15 jours. C'est l'anomalie haute déjà relevée au prompt 2, ici avec impact direct sur la lecture des échéances.
4. Mise en évidence par type de jalon
Répartition des 9 jalons du fichier par type, tous horizons confondus :
	Type de jalon
	Nombre
	Dans l'horizon
	Dépassé non fait

	Contractuel
	5
	1
	0

	Technique
	2
	0
	1

	Qualité
	1
	0
	1

	Non renseigné
	1
	0
	1 (test)


Les jalons contractuels sont les plus nombreux et concentrent le seul jalon à échéance proche. Les jalons Technique et Qualité, eux, sont représentés uniquement dans les dépassés, ce qui signale un retard sur les livrables intermédiaires plutôt que sur les engagements contractuels formels.

