1. Jalons à venir dans l'horizon

| Projet | Chef de projet | Jalon | Type | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ - Déploiement CRM | Diana Prince | Go live agence pilote | Contractuel | 30/09/2026 | Non fait |

Un seul jalon tombe dans les 90 jours à venir. Il s'agit d'un jalon contractuel, donc potentiellement lié à un fait générateur de facturation.

2. Jalons dépassés et non faits

| Projet | Chef de projet | Jalon | Type | Date | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ - Déploiement CRM | Diana Prince | Recette VABF | Qualité | 14/08/2026 | Non fait |
| PRJ - Portail RH | Non renseigné | Livraison des maquettes | Technique | 10/04/2026 | Non fait |
| PRJ - Mon projet | Non renseigné | Test | Non renseigné | 01/01/2022 | Non fait |

- Recette VABF est en retard de 17 jours et bloque logiquement le Go live agence pilote listé ci-dessus, qui dépend de cette phase de qualité.

- Livraison des maquettes est en retard de 143 jours, sans chef de projet identifié.

- Test (Mon projet) est un objet de test, à exclure du suivi.

3. Phases qui démarrent dans l'horizon

| Projet | Chef de projet | Phase | Type | Statut | Date de début |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRJ - Déploiement CRM | Diana Prince | Déploiement agences | Déploiement | A débuter | 01/09/2026 |
| PRJ - Cybersécurité MFA | Non renseigné | Généralisation | Déploiement | En cours | 15/09/2026 |
| PRJ - Portail RH | Non renseigné | Recette | Qualité | A débuter | 01/10/2026 |
| PRJ - Mon projet | Non renseigné | Congé | Non renseigné | A débuter | 01/10/2026 |

Généralisation (PRJ - Cybersécurité MFA) est déclarée En cours alors que son début estimé est encore dans 15 jours. C'est l'anomalie haute déjà relevée au prompt 2, ici avec impact direct sur la lecture des échéances.

4. Mise en évidence par type de jalon

Répartition des 9 jalons du fichier par type, tous horizons confondus :

| Type de jalon | Nombre | Dans l'horizon | Dépassé non fait |
| --- | --- | --- | --- |
| Contractuel | 5 | 1 | 0 |
| Technique | 2 | 0 | 1 |
| Qualité | 1 | 0 | 1 |
| Non renseigné | 1 | 0 | 1 (test) |

Les jalons contractuels sont les plus nombreux et concentrent le seul jalon à échéance proche. Les jalons Technique et Qualité, eux, sont représentés uniquement dans les dépassés, ce qui signale un retard sur les livrables intermédiaires plutôt que sur les engagements contractuels formels.