	Phase ou Jalon
	Précède / Dépend de
	Durée
	Début
	Fin
	Commentaire

	P1 — Cadrage & besoins
	Précède P2
	3 sem.
	01/09/2026
	19/09/2026
	Ateliers de recueil.

	P2 — Conception
	Dépend de P1
	4 sem.
	22/09/2026
	17/10/2026
	Sur le chemin critique.

	Jalon — Validation conception
	Dépend de P2
	—
	—
	20/10/2026
	Jalon imposé (COPIL).

	P3 — Développement
	Dépend de P2
	8 sem.
	21/10/2026
	12/12/2026
	Dépend d'une API livrée par un prestataire.

	P4 — Recette
	Dépend de P3
	3 sem.
	15/12/2026
	16/01/2027
	Hypothèse : congés partiels fin décembre (à valider).

	P5 — Déploiement
	Dépend de P4
	4 sem.
	19/01/2027
	13/02/2027
	Marge conservée avant l'échéance.

	Jalon — Mise en production
	Dépend de P5
	—
	—
	27/02/2027
	Échéance visée.



