| Phase ou Jalon | Précède / Dépend de | Durée | Début | Fin | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Cadrage & besoins | Précède P2 | 3 sem. | 01/09/2026 | 19/09/2026 | Ateliers de recueil. |
| P2 — Conception | Dépend de P1 | 4 sem. | 22/09/2026 | 17/10/2026 | Sur le chemin critique. |
| Jalon — Validation conception | Dépend de P2 | — | — | 20/10/2026 | Jalon imposé (COPIL). |
| P3 — Développement | Dépend de P2 | 8 sem. | 21/10/2026 | 12/12/2026 | Dépend d'une API livrée par un prestataire. |
| P4 — Recette | Dépend de P3 | 3 sem. | 15/12/2026 | 16/01/2027 | Hypothèse : congés partiels fin décembre (à valider). |
| P5 — Déploiement | Dépend de P4 | 4 sem. | 19/01/2027 | 13/02/2027 | Marge conservée avant l'échéance. |
| Jalon — Mise en production | Dépend de P5 | — | — | 27/02/2027 | Échéance visée. |