« NOTE DE CADRAGE »

Projet « Mon Espace Locataire »

Refonte du portail locataire et application mobile — Néolia Habitat

# 1. Contexte et enjeux

Le portail locataire actuel de Néolia Habitat (bailleur social, 28 000 logements, 52 000 locataires, 6 agences en Bourgogne-Franche-Comté) date de 2016. Il est sous-utilisé (moins de 12 % des locataires actifs), non responsive et non conforme aux exigences d'accessibilité. Cette situation reporte une charge importante sur le centre de relation client (environ 4 500 appels/mois), en grande partie pour des demandes simples (quittances, suivi d'intervention, changement de RIB).

La refonte s'inscrit dans l'axe « dématérialisation de la relation locataire » du plan stratégique 2026-2029, portée politiquement par le Conseil d'administration, qui attend une première version en service avant l'été 2027. Les enjeux sont à la fois de service rendu au locataire, d'efficience du centre de relation client et de conformité réglementaire (RGPD, RGAA).

# 2. Objectifs du projet

- Mettre à disposition un portail web et une application mobile modernes, responsives et accessibles.

- Réduire de 25 % les appels « de niveau 1 » au centre de relation client dans les 12 mois suivant la mise en service.

- Atteindre 40 % de locataires actifs sur le portail.

- Assurer la conformité RGPD et RGAA.

# 3. Périmètre

Inclus (V1)

- Paiement du loyer en ligne ; mise à disposition des quittances et avis d'échéance.

- Déclaration d'incident / demande technique avec photo et suivi de l'intervention en temps réel.

- Messagerie sécurisée locataire ↔ agence avec accusé de lecture.

- Espace documents (bail, attestations, régularisation des charges).

- Application mobile iOS et Android, en complément du web.

- Intégration avec le progiciel métier ULIS NG (lecture/écriture via API éditeur).

Exclu

- Les évolutions V2 (décision attendue en septembre 2027) sont hors périmètre de la V1.

- Autres exclusions éventuelles : [à préciser]

# 4. Livrables principaux

- Portail web locataire (V1).

- Applications mobiles iOS et Android (V1).

- Connecteurs / API d'intégration avec ULIS NG.

- Maquettes et dossier de conception.

- Rapport d'audit RGAA et mise en conformité.

- Dispositif de conduite du changement et supports de formation des agences.

- Documentation technique et fonctionnelle : [à préciser dans le marché]

# 5. Parties prenantes et rôles

| Rôle | Personne / entité |
| --- | --- |
| Sponsor | Claire Vasseur, Directrice générale adjointe |
| Chef de projet MOA | Antoine Rousset (PMO) |
| DSI | Karim Belkacem |
| Référent technique | Sophie Nardin |
| Métier | Delphine Aubry, responsable du centre de relation client |
| Conception / développement | Agence Kléa Digital |
| API métier | Éditeur ULIS |
| Intégration SI | ESN (+ DSI interne, 2,5 ETP) |
| Utilisateurs finaux | Locataires et agents de proximité |

# 6. Jalons macro

- 15 sept. 2026 — Lancement du projet.

- 8 oct. 2026 — Validation du cadrage en CA (jalon imposé).

- Oct.-nov. 2026 — Conception et maquettes.

- Déc. 2026 → avril 2027 — Développements.

- Mars 2027 — Livraison des API par ULIS (à confirmer).

- Avril-mai 2027 — Recette et audit RGAA.

- 23 juin 2027 — Mise en service V1 (web + mobile).

- Sept. 2027 — Bilan et décision sur les évolutions V2.

Fenêtres d'exclusion de mise en production : gel informatique d'août ; campagne de régularisation des charges (nov.-déc.).

# 7. Risques initiaux

- Dépendance externe forte à la livraison des API par ULIS (prévue mars 2027, non confirmée) : risque direct sur le planning développement/recette.

- Calendrier tendu entre fin des développements (avril 2027) et mise en service (juin 2027), avec fenêtres de gel restreignant les dates possibles.

- Provision pour aléas jugée un peu juste en interne (15 000 €), alors que tout dépassement d'enveloppe doit repasser en commission (marché public).

- Subvention Action Logement (30 000 €) non confirmée : incertitude sur le plan de financement.

- Ressources DSI internes limitées (2,5 ETP), forte dépendance aux prestataires (Kléa, ESN, éditeur).

- Exigences réglementaires RGPD (données sensibles) et RGAA : risque de non-conformité impactant recette et délais.

- Adoption utilisateurs : atteinte des cibles (40 % d'actifs, -25 % d'appels) conditionnée par la conduite du changement et la communication vers les locataires (budget non défini).

# 8. Budget / ressources

Enveloppe globale visée : 480 000 € HT sur deux exercices (2026-2027).

| Poste | Montant (€ HT) |
| --- | --- |
| Prestation agence (conception + développement) | 300 000 |
| Intégration SI / connecteurs (ESN + DSI) | 60 000 |
| Abonnement SaaS / licences (an 1) | 45 000 |
| Accessibilité RGAA (audit + conformité) | 25 000 |
| Conduite du changement et formation des agences | 20 000 |
| Hébergement (an 1) | 15 000 |
| Provision pour aléas (jugée un peu juste) | 15 000 |
| Communication vers les locataires | [à préciser] |

Financement : autofinancement, avec une demande de subvention Action Logement de 30 000 € en cours (non confirmée).

Ressources humaines : DSI interne 2,5 ETP + recours à Kléa Digital, ESN et éditeur ULIS.

# Questions ouvertes à trancher

- Budget de communication vers les locataires : montant à définir (impact direct sur l'objectif d'adoption).

- Date de livraison des API ULIS : confirmation nécessaire du jalon de mars 2027.

- Authentification : arbitrage sur le SSO et décision sur l'ouverture à FranceConnect (à étudier).

- Subvention Action Logement : suivi et confirmation avant arrêt du plan de financement.

- Provision pour aléas : faut-il la réhausser au vu de la dépendance externe et du calendrier tendu ?

- Hébergement cloud souverain : choix du prestataire et conditions de réversibilité à préciser dans le marché.

- Périmètre des exclusions V1 à formaliser explicitement. »