| Risque | Cause | Effet potentiel | Prob. | Impact | Criticité | Action de maîtrise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retard de livraison de l'API prestataire | Dépendance externe non contractualisée | Décalage de la phase Développement | Élevée | Fort | Critique | Sécuriser un engagement de date ; prévoir un bouchon de test |
| Indisponibilité des référents métier en recette | Congés de fin d'année | Recette écourtée, anomalies non détectées | Moyenne | Fort | Élevée | Planifier la recette hors congés ; désigner un back-up |
| Périmètre non figé | Cadrage incomplet | Dérive de charge et de délai | Moyenne | Moyen | Moyenne | Geler le périmètre au jalon de validation |