Date de référence : 31/08/2026.
1. Échéance passée sur une demande non qualifiée
· DEM-004, Extension Wi-Fi site de Lyon : date souhaitée 15/03/2026, antérieure à la date de référence, alors que le statut cycle de vie reste "à arbitrer" : la demande vise une échéance déjà dépassée sans avoir été qualifiée formellement.
2. Priorité forte sans coût ni date
· Aucune incohérence trouvée. Les deux demandes à priorité "Haute" (DEM-001, DEM-003) ont toutes les deux un budget et une date souhaitée renseignés.
3. Décision favorable posée sans coût ni faisabilité
· DEM-004, Extension Wi-Fi site de Lyon : Décision "GO" alors que Charge estimée et Ressources nécessaires sont non renseignées : une décision favorable a été prise sans que la faisabilité (effort, ressources) soit établie.
4. Doublons de libellé
· Aucun doublon trouvé. Les 5 noms de demande (DEM-001 à DEM-005) sont tous distincts.
5. Doublons fonctionnels
· DEM-001 (Migration ERP Finance vers le cloud) et DEM-003 (Automatisation de la clôture comptable) : les deux revendiquent le même gain, la clôture mensuelle ramenée de 8 à 5 jours, sur un périmètre comptable qui se recoupe (comptabilité générale pour DEM-001, rapprochements et écritures pour DEM-003), toutes deux portées par la Direction Financière : risque de double comptage du même bénéfice ou de périmètres à redécouper.
6. Délai incompatible avec l'effort
· DEM-003, Automatisation de la clôture comptable : Charge estimée 400 j/h à réaliser en Durée estimée 2 mois avec pour seule ressource "1 comptable référent à 50%" : l'effort chiffré ne peut pas être absorbé par cette ressource dans ce délai.
· Champ manquant pour le contrôle : DEM-002 n'a pas de Durée estimée, contrôle impossible sur ce dossier.
· Champ manquant pour le contrôle : DEM-004 n'a ni Charge estimée ni Durée estimée, contrôle impossible sur ce dossier.
Les 3 corrections les plus urgentes
· DEM-004 : revoir la décision "GO" avant toute exécution. Le dossier n'est ni qualifié, ni chiffré en faisabilité, et vise une date déjà dépassée.
· DEM-003 : refaire le chiffrage charge/délai/ressources avant arbitrage. Un effort de 400 j/h ne tient pas en 2 mois avec une personne à 50%.
· DEM-001 et DEM-003 : clarifier le périmètre respectif avant arbitrage pour éviter de financer deux fois le même gain de clôture.

